## 2024年旺季备战SOP
2025年亚马逊PD大促 SOP（MoonSees版权所有） （2025年3-7月） | [6 empty] | 3月份 | [22 empty] | 6月份 | [28 empty] | 7月份
序号 | 阶段 | 事项 | 拆分事项 | 负责人 | Dead line | 完成度 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日
1 | 旺季准备期 （旺季前60天） | 旺季筹备会 | 确定大促时间段 | 部门负责人 | TBD
2 |  |  | 确定备战旺季时间节点 （入仓、秒杀提报、优惠券等） | 部门负责人 | 2025.3.18
3 |  |  | 确定产品方案 （主推款、新品、库存款、营销款等） | 部门负责人 | 2025.5.15
4 |  |  | 确定营销和推广方案 （流量定位、流量通道、促销方案、引流方案） | 部门负责人 | 2025.6.12
5 |  |  | Team work （团队分工、跨部门协调） | 部门负责人 | TBD | bar: 3月份 17日
6 |  | 发货与入仓 | 备货预估与物流节奏 （根据需求以及目标增长做备货预估） | 部门负责人 | 2025.5.15
7 |  |  | 2025年PD美国站入仓截止时间 （及时关注大促资讯和邮件） | 物流负责人 | 2025.6.18 | bar: 6月份 2日; 6月份 12日
8 |  |  | 关注预热期上升款的补货计划 （根据动销，判断补货节奏） | 运营+负责人 | TBD
9 |  | 详情页优化 | 产品定价策略 | 产品负责人 | TBD
10 |  |  | SKU优化（SKU策略） | 运营 | TBD
11 |  |  | listing文案优化 （标题/文案/埋词） | 运营 | TBD
12 |  |  | listing视觉优化 （图片/A+/视频） | 运营 | TBD
13 |  |  | listing敏感词排查/账户安全排查 | 运营 | TBD
14 |  |  | listing review | 运营 | TBD
15 |  |  | 品牌旗舰店规划和优化 （根据产品数据和产品推广策略优化） | 运营 | TBD
16 |  | 推广预热期 | 帖子post种草 | 运营 | TBD
18 |  |  | 设置prime 专享折扣 | 运营 | TBD
19 |  |  | 开启预售活动（提升加购比例） 运营 | 运营 | TBD | bar: 6月份 12日
20 |  |  | 测试广告数据 （根据流量定位，测试流量优劣） | 运营 | TBD
21 |  |  | 主力型广告活动培育 （重要流量入口关键词和ASIN） | 运营 | TBD
22 |  |  | 开启品牌型防御广告活动 （SBC和SBV广告、SD内容相关性广告、SP商品定投） | 运营 | TBD
23 |  |  | 开启品牌攻击型广告（需打的过的品牌） （品牌词+关键词、以及ASIN触达型） | 运营 | TBD
24 |  |  | 海王型广告活动开启 （低价自动、低价类目、低价大词的海王广告） | 运营 | TBD
25 |  |  | 养词和养广告活动 （重点广告SKU、投放词以及广告活动） | 运营 | TBD
26 |  |  | 开启SD广告或者DSP广告触达受众，增加加购 （根据产品特征与预算） | 运营 | TBD
27 |  |  | 站外资源投入，种草与拉加购，拉私域 （根据产品特征与预算） | 运营 | TBD
28 | 大促期 （大促期间） | 促销 | 设置促销活动 （买赠/满减/社交媒体折扣，避免折扣叠加） | 运营 | TBD
29 |  |  | 设置虚拟产品捆绑 | 运营 | TBD
30 |  |  | 盯秒杀（盯进度条） | 运营 | TBD
31 |  |  | 优惠券设置 （避免与其他折扣促销叠加） | 运营 | TBD
32 |  | 唤醒潜客 | 使用SD再营销或者DSP再营销 唤醒种草期加购的潜客 | 运营 | TBD
33 |  |  | 使用品牌中的买家互动功能发促销邮件唤醒粉丝 | 运营 | TBD
|  |  | 使用品牌定制促销唤醒潜客 | 运营 | TBD
34 |  |  | 使用亚马逊直播（如果有的话） | 运营 | TBD
35 |  | 广告 | 卡位：盯主力产品主力关键词位置 | 运营 | TBD
|  |  | 调价：根据广告位置调价和调竞价策略 | 运营 | TBD
36 |  |  | 调预算：给表现好的广告活动充足的预算 | 运营 | TBD
37 |  |  | 否定无效流量 | 运营 | TBD
41 |  | 竞品追踪 | 监控竞争对手流量与营销动作 （使用竞品分析表 进行记录） | 运营 | TBD
42 |  |  | 竞品广告品牌攻击和流量掠夺 | 运营 | TBD
43 |  |  | 竞品广告位卡位 | 运营 | TBD
44 | 旺季后 （旺季结束后2-3天） | 优惠延长与返场 | 延长优惠促销时间 | 运营 | TBD | bar: 6月份 30日 to 7月份 3日
45 |  | 广告优化与调整 | 广告预算和竞价调整 | 运营 | TBD | bar: 6月份 30日 to 7月份 3日
46 |  |  | 剔除无效流量，关注转化率指标 | 运营 | TBD | bar: 6月份 30日 to 7月份 3日
47 |  | 旺季复盘 | 产品数据复盘（新品、主推款产品数据复盘） | Team | TBD
48 |  |  | 促销、秒杀数据复盘 | Team | TBD
49 |  |  | 品牌旗舰店数据复盘 | Team | TBD
50 |  |  | 竞品推广节奏复盘 | Team | TBD
51 |  |  | 备货和运营节奏复盘 | Team | TBD
52 |  |  | 团队配合和分工复盘 | Team | TBD
53 |  |  | 旺季运营每日记录 | 运营 | TBD
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成